Anexo W. Protocolo de replicabilidad

Guía para replicar el Programa eKOGUI en nuevas entidades/territorios – DERPE, Tutelas y Litigio Estratégico (baja conectividad como principio)

Objetivo

Establecer un procedimiento estandarizado, práctico y verificable para replicar el Programa eKOGUI en nuevas entidades territoriales o sectores, asegurando calidad, cumplimiento normativo, continuidad del servicio y apropiación por parte de los equipos locales, con especial énfasis en contextos de baja conectividad.

Instrucciones de uso

- Realice el pre-chequeo de madurez (Sección A) y diligencie la lista de pre-requisitos (Sección B).

- Ejecute el diagnóstico rápido (Sección C) y elabore el plan de adaptación (Sección D).

- Arme el paquete mínimo de entrega (Sección E) y defina el presupuesto/escenario (Sección F).

- Adopte el calendario tipo (Sección G), la gobernanza de réplica (Sección H) y la matriz de riesgos (Sección I).

- Monitoree con los indicadores de réplica (Sección J) y cierre con criterios de graduación (Sección L).

A) Criterios de madurez – entidad origen (mentora) y entidad destino (receptora)

| Criterio | Umbral entidad mentora (origen) | Umbral entidad receptora (destino) | Evidencia | Verificado (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinio visible | Máxima autoridad activa (comunicados y actas) | Compromiso formal (acto de intención) | Actas, mensajes públicos |  |
| Comité Directivo | Instalado y con 3 cortes quincenales | Conformado y calendario definido | Acta de conformación |  |
| Indicadores base | Semáforos en verde ≥ 3 indicadores | Línea base levantada | Tablero e informe |  |
| Formación | Red de mentores certificada (Oro/Plata) | Equipo clave con Bronce | Certificados |  |
| POE y BCP | POE + BCP operativos | POE + BCP adaptados | Documentos aprobados |  |
| Baja conectividad | Sincronización por lotes probada | Ventanas definidas y equipos listos | Bitácora y logs |  |

B) Lista de pre-requisitos de réplica (checklist)

| Ítem | Descripción | Responsable | Fecha objetivo | Estado (OK/No) | Evidencia/Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acto de intención/Marco jurídico | Proyecto de acto administrativo de adopción | Jurídica/Secretaría |  |  |  |
| Gobernanza | Acta de Comité y Matriz RACI | Change Manager |  |  |  |
| Diagnóstico base | Levantamiento de Estructura/Calidad/Volumen/Completitud | Planeación |  |  |  |
| Conectividad | Centros definidos; equipos y horarios 6–8 a. m./p. m. | TIC |  |  |  |
| Comunicación | Plan y piezas base localizadas | Comunicaciones |  |  |  |
| Formación | Malla por rol y cápsulas disponibles | Formación |  |  |  |
| Interoperabilidad | Catálogo de servicios y pruebas | TIC/Archivo |  |  |  |
| BCP/DRP | Plan de continuidad adaptado | TIC/Comité |  |  |  |

C) Diagnóstico rápido (dos semanas)

Use esta tabla para levantar y comparar la línea base de la entidad receptora con los umbrales mínimos de entrada.

| Componente | Línea base (destino) | Umbral de entrada | Brecha | Acciones inmediatas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura_Completa |  | ≥ 50% |  |  |  |
| Calidad_Datos |  | ≥ 50% |  |  |  |
| Volumen_Información |  | ≥ 50% |  |  |  |
| Índice_Completitud |  | ≥ 25% |  |  |  |
| Gobernanza (Comité/RACI) |  | Constituida |  |  |  |
| Conectividad |  | Centros y horarios |  |  |  |
| Protección de datos |  | Protocolos activos |  |  |  |

D) Plan de adaptación territorial (procesos-personas-tecnología-datos-normativa)

| Dimensión | Ajuste requerido | Plantillas/Anexos a usar | Responsable | Plazo | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesos (POE) | Alinear con trámites locales | Anexo M/E |  |  |  |
| Personas (formación) | Ajustar malla por rol | Anexos N–Q |  |  |  |
| Tecnología (interoperabilidad) | Conectores/ventanas | Anexo S |  |  |  |
| Datos (AGN/calidad) | Series/subseries y metadatos | Anexo R/S |  |  |  |
| Normativa | Acto y políticas de datos | Anexo U/R |  |  |  |
| Comunicación | Mensajes y piezas locales | Anexos J–L |  |  |  |
| BCP/DRP | Rutas alternas y restauración | Anexo T |  |  |  |

E) Paquete mínimo de entrega antes del arranque

| Componente | Descripción | Versión | Aprobado por | Fecha | Ubicación/Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acto administrativo (borrador) | Resolución/Decreto de adopción |  |  |  |  |
| Matriz RACI | Roles y responsabilidades |  |  |  |  |
| Malla y cápsulas | Trayectos por rol + 12 cápsulas |  |  |  |  |
| Banco de casos | DERPE, Tutelas, Litigio Estratégico |  |  |  |  |
| Arquitectura/APIs | Catálogo y pruebas básicas |  |  |  |  |
| POE/BCP | Sincronización y contingencias |  |  |  |  |
| Plan financiero | Escenario vigente |  |  |  |  |
| Plan de comunicaciones | Mensajes y piezas base |  |  |  |  |

F) Estimación de costos y escalamiento

| Escenario | Supuestos | Costo total (COP) | Costo/servidor (COP) | Costo/expediente (COP) | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 1 centro; 2 técnicos; reutiliza cápsulas |  |  |  |  |
| Base | 4 centros; 4 técnicos; 2 talleres |  |  |  |  |
| Intensivo | Itinerancia; 5 técnicos; 3 talleres + campaña |  |  |  |  |

G) Calendario tipo de réplica (12–16 semanas)

| Fase | Semanas | Actividad clave | Entregables | Indicadores objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Arranque y gobernanza | 1–3 | Acto intención; Comité; RACI; centros conectividad | Anexos F–H, M | Gobernanza instalada |
| 2. Estructura y calidad | 4–7 | Kits de estructura; checklist AGN; doble validación | Anexos R, S | Estructura 60% ¦ Calidad 60% |
| 3. Volumen y adopción | 8–11 | Cargas masivas; casos; certificación Bronce/Plata | Anexos N–Q | Volumen 75% ¦ 80% DERPE |
| 4. Sostenibilidad y cierre | 12–16 | Acto adopción; tablero; BCP y replicabilidad | Anexos U, V, T, W | Completitud 35–40% |

H) Gobernanza de la réplica y convenios

| Elemento | Descripción | Responsable | Documento de soporte | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red de mentores | Entidad mentora asigna pares a cada receptora | Change Manager | Acta/Anexo D |  |
| Convenio interadministrativo | Definir alcance, cronograma y entrega | Jurídica | Borrador adjunto |  |
| Comité de réplica | Sesión quincenal de seguimiento | Secretaría/Planeación | Actas |  |
| Bitácora de transferencia | Sesiones, materiales y evidencias | Formación | Formato Sección K |  |

I) Riesgos frecuentes de réplica y mitigación

| ID | Riesgo | Causa | Prob. | Impacto | Respuesta/Mitigación | Dueño | Umbral | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WR-01 | Falta de patrocinio | Cambio de autoridades | M | A | Acto de intención + mensajes públicos | Alta Dirección | 1 corte sin mensajes |  |
| WR-02 | Conectividad insuficiente | Infraestructura local | M | M | Centros y ventanas + kits offline | TIC | 2 cortes con fallas |  |
| WR-03 | Baja calidad de datos | Sin doble validación | M | M | Checklist AGN + rúbricas | Archivo/Jurídica | >5% error |  |
| WR-04 | No adopción de tablero | Falta de uso directivo | B | M | Capacitación directiva + acuerdos | Planeación | 1 mes sin cortes |  |
| WR-05 | Sobrecostos | Estimación débil | B | M | Escenarios y topes; compras conjuntas | Hacienda | >15% variación |  |

J) Indicadores de réplica (para tablero)

| Indicador | Definición | Meta | Fuente | Periodicidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de arranque | Días desde acto de intención hasta 1er corte | ≤ 21 días | Actas | Quincenal | Change Manager |
| Tasa de adopción | % entidades con Bronce activo | ≥ 70% al mes 2 | Certificaciones (Q) | Quincenal | Formación |
| Calidad sostenida | % expedientes sin críticos vacíos | ≥ 95% | Checklist AGN | Mensual | Archivo/Jurídica |
| Tutelas en término | % respuestas dentro del término legal | ≥ 95% | Registro eKOGUI | Mensual | Jurídica |
| Completitud | Índice_Completitud promedio | ≥ 35–40% al cierre | Tablero | Quincenal | Planeación |

K) Bitácora de transferencia de conocimiento

| Fecha | Sesión/Tema | Mentor | Entidad receptora | Material entregado | Asistentes | Evidencia (enlace/archivo) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L) Criterios de graduación y cierre de réplica

| Criterio | Umbral | Evidencia | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acto de adopción | Publicado y vigente | Diario oficial/acta | Jurídica |  |
| Completitud | ≥ 35–40% | Tablero | Planeación |  |
| Certificación | ≥ 80% del equipo con Bronce/Plata | Libro de certificaciones | Formación |  |
| Calidad de datos | 0% críticos vacíos (muestra) | Checklist AGN | Archivo |  |
| BCP/DRP | Prueba de restauración con hash | Bitácora DR | TIC |  |
| Comunicación | Plan ejecutado y evaluación positiva | Informe de comunicaciones | Comunicaciones |  |

Control de versiones del Protocolo de replicabilidad

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Aprobó (Comité) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota operativa en baja conectividad: concentre sesiones en materiales HTML ≤1,5 MB; habilite trabajo offline; sincronice por lotes en ventanas 6–8 a. m. / 6–8 p. m. con hasta 3 reintentos; registre hash e incidencias en bitácora. Este protocolo se integra con: Secciones 4–5 (segmentación y cronograma), 12 (métricas), 14 (sostenibilidad) y Anexos N–V.