Anexo D. Protocolo de mentoría intermunicipal

Instrumento de trabajo para la entidad (DERPE, Tutelas y Litigio Estratégico)

Objetivo

Acelerar el cierre de brechas mediante transferencia práctica de capacidades entre pares (mentor–mentee), con metas medibles por indicador (Estructura, Calidad, Volumen e Índice de Completitud) y evidencias verificables.

Instrucciones de uso

- 1) Defina los pares mentor–mentee según el Mapa de segmentación (Anexo C).

- 2) Establezca frecuencia (semanal o quincenal), modalidad (virtual/presencial/mixta) y duración por sesión (60–90 min).

- 3) Para cada par, diligencie el Protocolo de mentoría (metas a 30 días) y la Bitácora de sesiones.

- 4) Vincule cada meta con un indicador del tablero (Sección 12) y conserve evidencias (actas, capturas, logs, checklist AGN).

- 5) Revise el avance en Comité quincenal y cierre la mentoría cuando cumpla los criterios definidos.

Roles y responsabilidades (RACI)

R=Responsable (ejecuta), A=Aprobador (rinde cuentas), C=Consultado, I=Informado.

| Rol | Funciones clave | RACI sugerido |
| --- | --- | --- |
| Mentor (municipio campeón) | Guiar práctica con casos reales; compartir plantillas/POE; validar evidencias; reportar avances y bloqueos. | R |
| Mentee (municipio acompañado) | Ejecutar tareas; registrar bitácora; preparar evidencias; aplicar correcciones. | R |
| Coordinación de mentorías / Change Manager | Emparejar pares; programar sesiones; consolidar bitácoras; elevar bloqueos al Comité. | A/R |
| Jurídica | Validar calidad de respuestas en DERPE/Tutelas; términos y plantillas. | C |
| Archivo | Verificar metadatos AGN, serie/subserie y expediente completo. | C |
| TIC | Asegurar sincronización por lotes, integraciones y respaldo; soporte en baja conectividad. | C |
| Comité Directivo | Aprobar metas, resolver bloqueos y validar cierres por evidencias. | A/I |

Parámetros de la mentoría

• Frecuencia: semanal (recomendado) al inicio; quincenal en consolidación.

• Duración por sesión: 60–90 minutos.

• Modalidad: virtual/presencial/mixta según conectividad; uso de centros de conectividad cuando aplique.

• Canales: videollamada/telefónica + repositorio institucional para evidencias.

• Regla de baja conectividad: trabajo local y sincronización por lotes (6–8 a. m. / 6–8 p. m.), con 3 reintentos.

Plantilla – Protocolo de mentoría (por par)

| Par (Mentor–Mentee) | Objetivo por indicador (Estructura/Calidad/Volumen/Completitud) | Meta a 30 días | Actividades y entregables | Soportes requeridos | Riesgos y mitigaciones | Criterios de cierre | Fecha de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Plantilla – Bitácora de sesiones

| Fecha | Medio (virtual/presencial) | Tema | Tareas asignadas | Avance | Evidencia | Bloqueos | Apoyos requeridos | Próximos pasos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indicadores de mentoría (para el tablero)

• # de pareamientos activos (meta: ≥ 2 por mes).

• % de metas de mentoría cumplidas por quincena (meta: ≥ 90%).

• Edad promedio de bloqueos (meta: ≤ 10 días).

• % de sesiones realizadas vs. plan (meta: 100% mensual).

• Satisfacción del mentee (escala 1–5; meta: ≥ 4).

### Ejemplo de diligenciamiento (referencial)

| Par (Mentor–Mentee) | Objetivo por indicador (Estructura/Calidad/Volumen/Completitud) | Meta a 30 días | Actividades y entregables | Soportes requeridos | Riesgos y mitigaciones | Criterios de cierre | Fecha de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentor: Municipio A – Mentee: Municipio B | Calidad_Datos: reducir reprocesos en DERPE y Tutelas | 60% calidad promedio y 0% campos críticos vacíos en 30 días | Sesiones semanales; aplicar doble validación; corregir metadatos AGN en 50 expedientes; subir evidencias | Soporte TIC para lote; checklist AGN; plantillas jurídicas | Conectividad inestable → usar centro de conectividad y sincronización por lotes | Cumplimiento de meta y evidencia en tablero + expediente modelo validado por Archivo | Quincena 2 |